## Sit. 01
Proposition de paiement n° | [5 empty] | 01 | Etablie le : | 2021-07-31
[7 empty] | Modifiée le : | 2021-07-20
Maître d'Ouvrage :
Adresse :
Opération :
Adresse :
Entreprise : | [5 empty] | HT | TVA (20%) | TTC
Adresse : |  |  |  |  | Marché | 250000 | 50000 | 300000
[5 empty] | Avenant 1 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Avenant 2 | 0 | 0 | 0
N° du lot : |  |  |  |  | Avenant 3 | 0 | 0 | 0
Désignation du lot : |  |  |  |  | Avenant 4 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Avenant 5 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | TOTAL | 250000 | 50000 | 300000
Paiement de acomptes Antérieurs | [5 empty] | Nouveau Cumul HT | Cumul précédent HT | Acompte mensuel HT
N° | Date | Montant TTC |  | Marché |  | 20000 | 0 | 20000
1 |  |  |  | Avenants |  | 0 | 0 | 0
2 |  |  |  | Correctif sur avancement |  | 0 | 0 | 0
3 |  |  |  | Autres |  | 0 | 0 | 0
4 |  |  |  | TOTAL (1) |  | 20000 | 0 | 20000
5
6 |  |  |  | Compte Prorata |  | 400 | 0 | 400
7 |  |  |  | Compte inter Entreprise |  | 0 | 0 | 0
8 |  |  |  | Retenue Garantie (si pas CB) |  | 0 | 0 | 0
9 |  |  |  | TRC (assurance) |  | 0 | 0 | 0
10 |  |  |  | Pénalités diverses |  | 0 | 0 | 0
11 |  |  |  | Retenue pour Finition |  | 0 | 0 | 0
12 |  |  |  | TOTAL HT (2) |  | 400 | 0 | 400
13
14 |  |  |  | TOTAL HT (1-2) |  | 19600 | 0 | 19600
15 |  |  |  | TVA (20%) |  | 3920 | 0 | 3920
TOTAL TTC |  | 0 |  | MONTANT TTC |  | 23520 | 0 | 23520
|  |  |  | MONTANT TOTAL DE LA SITUATION |  |  |  | 19600
Caution sur Marché TTC |  | 0 | [5 empty] | 3920
Caution s/ Avenant(s) TTC |  | 0 | [5 empty] | 23520
Total Caution TTC |  | 0
Condition de paiement à 30 jrs le 10 du M suivant |  |  |  | TOTAL RG TTC |  | 0
REPARTITION DES PAIEMENTS |  |  |  |  | Montant S-Traité | Nouveau cumul | Mois M-1 | Mois M
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
Avancement % |  |  | 8% |  | Montant titulaire du lot à payer |  |  | 23520
Cachet de l'Entreprise |  |  |  | Validation du Maître d'œuvre |  |  | Validation Maître d'Ouvrage
Tous les sous-traitant doivent être agréés par le Maître d'Ouvrage avant intervention sur site et par conséquent pour prétendre à un paiement
Liquidation de la TVA sur facture sous-traitant par l'entreprise principale.
Toute cession de créances sous quelques formes, ce doit d'obtenir l'aval préalable du Maître d'Ouvrage
Caution(s)
Caution(s)

## Sit. 02
Proposition de paiement n° | [5 empty] | 01 | Etablie le : | 2021-07-31
[7 empty] | Modifiée le : | 2021-07-20
Maître d'Ouvrage :
Adresse :
Opération :
Adresse :
Entreprise : | [5 empty] | HT | TVA (20%) | TTC
Adresse : |  |  |  |  | Marché | 250000 | 50000 | 300000
[5 empty] | Avenant 1 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Avenant 2 | 0 | 0 | 0
N° du lot : |  |  |  |  | Avenant 3 | 0 | 0 | 0
Désignation du lot : |  |  |  |  | Avenant 4 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Avenant 5 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | TOTAL | 250000 | 50000 | 300000
Paiement de acomptes Antérieurs | [5 empty] | Nouveau Cumul HT | Cumul précédent HT | Acompte mensuel HT
N° | Date | Montant TTC |  | Marché |  | 30000 | #NAME? | #NAME?
1 | #NAME? | #NAME? |  | Avenants |  | 0 | 0 | 0
2 |  |  |  | Correctif sur avancement |  | 0 | 0 | 0
3 |  |  |  | Autres |  | 0 | 0 | 0
4 |  |  |  | TOTAL (1) |  | 30000 | #NAME? | #NAME?
5
6 |  |  |  | Compte Prorata |  | 600 | #NAME? | #NAME?
7 |  |  |  | Compte inter Entreprise |  | 0 | 0 | 0
8 |  |  |  | Retenue Garantie (si pas CB) |  | 0 | #NAME? | #NAME?
9 |  |  |  | TRC (assurance) |  | 0 | 0 | 0
10 |  |  |  | Pénalités diverses |  | 0 | 0 | 0
11 |  |  |  | Retenue pour Finition |  | 0 | 0 | 0
12 |  |  |  | TOTAL HT (2) |  | 600 | #NAME? | #NAME?
13
14 |  |  |  | TOTAL HT (1-2) |  | 29400 | #NAME? | #NAME?
15 |  |  |  | TVA (20%) |  | 5880 | #NAME? | #NAME?
TOTAL TTC |  | #NAME? |  | MONTANT TTC |  | 35280 | #NAME? | #NAME?
|  |  |  | MONTANT TOTAL DE LA SITUATION |  |  |  | #NAME?
Caution sur Marché TTC |  | 0 | [5 empty] | #NAME?
Caution s/ Avenant(s) TTC |  | 0 | [5 empty] | #NAME?
Total Caution TTC |  | 0
Condition de paiement à 30 jrs le 10 du M suivant |  |  |  | TOTAL RG TTC |  | 0
REPARTITION DES PAIEMENTS |  |  |  |  | Montant S-Traité | Nouveau cumul | Mois M-1 | Mois M
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
Avancement % |  |  | 12% |  | Montant titulaire du lot à payer |  |  | #NAME?
Cachet de l'Entreprise |  |  |  | Validation du Maître d'œuvre |  |  | Validation Maître d'Ouvrage
Tous les sous-traitant doivent être agréés par le Maître d'Ouvrage avant intervention sur site et par conséquent pour prétendre à un paiement
Liquidation de la TVA sur facture sous-traitant par l'entreprise principale.
Toute cession de créances sous quelques formes, ce doit d'obtenir l'aval préalable du Maître d'Ouvrage
Caution(s)
Caution(s)